## הנחיות למילוי הנתונים
תוכנית עבודה ודיווח רבעוני- 'קהילה מיטיבה'
שלום רב!
לפניך טבלה לכתיבת תוכנית העבודה, דיווחים והוצאות במסגרת תכנית 'קהילה מיטיבה'
יש למלא באופן הבא:
גיליון 'תכנון מול ביצוע מילולי' - על גבי גיליון זה יש להגיש את תוכנית העבודה לאישור צוות התוכנית והמפקחת המחוזית. לאחר אישור התוכנית ע"י הגורמים ניתן להתחיל בביצוע התוכנית. לצורך ההגשה יש למלא את כל השדות באופן מלא ומפורט ולהקפיד על כתיבת יעדים מדידים. בכל רבעון יש למלא את הדיווח הרבעוני על גבי הטבלה, בהתאם ליעדים ולאבני הדרך אותם הצבתם בתוכנית העבודה. יש לבחור את רבעון הדיווח ולתאר את הפעילות שנעשתה ברבעון עד לרגע הדיווח, על פי הקטגוריות וההנחיות המופיעות בטבלה וגם אם לא היתה כרוכה בעלות מסוימת. * כל שינוי בתוכנית העבודה לאחר אישורה יעשה באישור צוות התוכנית והמפקחת המחוזית.
גליון 'תכנון מול ביצוע תקציבי' - בזמן הגשת התוכנית יש למלא את העמודה של ה'תכנון' (גם בטבלת ההוצאות וגם בטבלת ההכנסות) לפי צפי ההוצאות על התוכנית. יש לפרט את כלל הגורמים המממנים את התוכנית המוגשת ואת כל סעיפי התקציב (גם במידה ומדובר על מימון שותפים שאינם מתוך 'קהילה מיטיבה') בזמן הגשת הדיווח הרבעוני, יש לעדכן את התקציב בהתאם להוצאות שהוצאתם עד לרגע מילוי הטופס בעמודת הרבעון המתאים, בחלוקה לסעיפים ולגורמים המממנים. יש לפרט את מספרי החשבוניות בהתאמה לסעיפי ההוצאות ולצרפן בקישור המיועד בתוך טופס ההגשה. יש לקחת 3 הצעות מחיר ולצרפן בקישור המיועד בתוך טופס ההגשה. יש לשמור העתקי חשבוניות והעתקי הצעות מחיר גם אצלכם.
לכל תוכנית עבודה במסגרת 'קהילה מיטיבה' יש למלא טופס חדש ונפרד בקישור המצורף כאן. לאחר שליחת הטופס יש לשמור הטופס לאחר המילוי על מנת שתוכלו לעדכן אותו בקלות בכל דיווח יש להיכנס לאותו טופס עליו הוגשה התוכנית ולעדכן את הטופס (יש ללחוץ על "עריכת תגובתך"). לאחר עדכון הדיווח יש לשמור את הטופס מחדש בשם התוכנית/הפרויקט + רבעון הדיווח, תמלאו עליו את הפרטים המעודכנים ותעלו אותו כקובץ מצורף במקום המתאים בתוך הטופס (דיווח רבעון 1, דיווח רבעון 2 וכדומה)
מועדי דיווחים רבעוניים: 10.4, 10.7, 10.10, 10.1 התקציב יעבור מקרן שח"ף עד 30 יום מאישור הדיווח
שימו לב! בנוסף לקובץ הזה שהינו תוכנית עבודה ודיווח רבעוני, ישנו קובץ נוסף למילוי ולהגשה אחת לחודש למשרד בצירוף חשבוניות, על מנת לעקוב אחרי הוצאות הפרויקט באופן שוטף

## תכנון מול ביצוע מילולי
תכנון מול ביצוע מילולי
שם הפרויקט:
שם היישוב:
שם מנהל.ת הפרויקט:
תאריך הגשה:
א. רקע ורציונאל הפרויקט - תארו בקצרה את הרציונאל של תכנית העבודה. הדגישו את הקשר בין הפרויקט למטרות ולתוצאות המצופות של תוכנית 'קהילה מיטיבה' ברשות
ב. מטרות
1
2
3
4
ג. שותפים- ציינו מי הם השותפים לביצוע הפרויקט, מהעירייה ומהחברה האזרחית
ד. תכנית עבודה
מטרות | יעדים | אבני דרך לביצוע | לו"ז | ביצוע רבעוני- רבעון 1 | ביצוע רבעוני- רבעון 2 | ביצוע רבעוני- רבעון 3 | ביצוע רבעוני- רבעון 4
העתיקו לכאן את המטרות שכתבתם למעלה והוסיפו לכל מטרה את היעדים שלה ואת אבני הדרך להשגתה | מדידים במספרים, צריכים לשקף מבחינה מספרית את הצלחת הפרויקט | ציינו מהן הפעולות המרכזיות לביצוע היעדים והמטרות | הציגו את צפי לביצוע אבני הדרך | פרטו ביצוע מדיד (במספרים) של היעדים ואבני הדרך, פרטו את התוכן של הביצוע (לא ברמת הכותרות, שתפו אותנו בנעשה בשטח)
1
2
3
4

## תכנון מול ביצוע תקציבי
תכנון מול ביצוע תקציבי
הוצאות
שם הסעיף | פירוט ההוצאה | מקור תקציבי | סה"כ הוצאות תכנון שנתי (₪) | סה"כ הוצאות ביצוע רבעון 1(₪) | סה"כ הוצאות ביצוע רבעון 2(₪) | סה"כ הוצאות ביצוע רבעון 3(₪) | סה"כ הוצאות ביצוע רבעון 4(₪) | סה"כ ביצוע שנתי | מספר חשבונית
| פרטו את ההוצאות המרכזיות שמתוכננות/בוצעו | ציינו על כל סעיף את המקור התקציבי שלו בתוך התוכנית (משרד הרווחה, קרן שח"ף, קרן רש"י/ מפעל הפיס). במידה ויש מקור תקציבי נוסף לתוכנית מלבד 'קהילה מיטיבה' ציינו זאת כאן | [6 empty] | צרפו את החשבוניות לפי הסעיפים, תייקו אותן בתיקייה המתאימה בקישור הייעודי ושמרו אותן לביקורת
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ הוצאות |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
הכנסות
שם המקור התקציבי | סה"כ הכנסות תכנון שנתי ש"ח | סה"כ הכנסות ביצוע שנתי ש"ח | הערות
קהילה מיטיבה- משרד הרווחה
קהילה מיטיבה- קרן שח"ף
קהילה מיטיבה- קרן רש"י ומפעל הפיס
גורם נוסף מממן (אם יש)
גורם נוסף מממן (אם יש)
גורם נוסף מממן (אם יש)
סה"כ | 0 | 0